## Tabelle1
Arbeitsschritte |  |  | 2022-12-13 |  | 2022-12-20 |  | 2023-01-10 |  | 2023-01-17 |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-24 |  | 2023-01-31 |  | 2023-02-21
|  |  | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | Vormittag | Nachmittag | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte | 1. Hälfte | 2. Hälfte
Informieren | 1.1 | Idee
| 1.2 | Projektantrag
| 1.3 | Anforderungsanalyse
| 1.4 | Zeitplan
| 1.5 | Recherche
Pla. | 2.1 | Testspezifikationen
| 2.2 | MockUp
| 2.3 | Konfiguration
| 2.4 | Flussdiagramm
| 2.5 | Arbeitspakete
Ent. | 3.1 | Präferenzmatrix
Realisieren | 4.1 | Spielbrett implementieren
| 4.2 | Figurenlogik implementieren
| 4.3 | Endresultate implementieren
| 4.4 | Schachrätsel implementieren
Kontoll. | 5.1 | Testprotokoll
| 5.2 | Testfazit
Ausw. | 6.1 | Reflexion
Doku | 7.1 | Dokumentation des Projektes
| 7.2 | Arbeitsjournal
Soll
Ist
Nichterreicht
Hälfte steht für eine Hälfte unserer Informatik-Lektionen